## Dashboard
Thematique | Besoin specifique identifié | Numero LV | Titre du livrable ( travail à faire) | Type de livrable | Date estimative de livraison | Institutions collabratrices | Personnes | insitutionels
C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Thematique Agriculture | Améliorer l 'infrastructure d'irrigation et l'utilisation de l'eau | LV-A1 | Analyse des scénarios de bonnes pratiques afin d'optimiser l'usage et la gestion des fertilisants et de l'irrigation | Rapport Préliminaire sur l'intégration des données locales, Report Final | Rapport Preliminaire 10/2016, ReportFinal Dec 2016 | INE, AGRHYMET, INRAB, INERA, ABN | N'Tcha M'Po Y., Hounsou Mathieu et AHAMIDE Bernard,Mr SEYDOU TRAORE /Mr AGALY ALHASSANE,Gaston Codjo OUIKOUN, Moussa SANON, | DGRE et DADI du BF
| Améliorer la fertitlité des sols | LV-A2 | Potentiel d'amélioration de la fertilité des sols grace a l'utilisation des entrants organiques. | Rapport / Analyses | Decembre 2016 | INE, INERA,ABN | ATIDEGLA Séraphin, SINTONDJI luc, N'Tcha M'Po Y., BACIE Bernard, SOME Leopold, | Bureau national des sols du BF
| Besoin de culture(s) alternative(s) et moins consommatrice en eau au coton | LV-A3 | Replacement du coton par une culture | Rapport / Analyses | Septembre 2017 | INE, ABN, INRAB | SINTONDJI Luc, SOHOU Laurenda,Gaston Codjo OUIKOUN
| Améliorer la production agricole | LV-A4 | Extension des cultures de rente | Rapport | Septembre 2017 | INE, ABN | N'Tcha M'Po Y. SINTONDJI Luc ,SOHOU Laurenda
| Améliorer la production agricole | LV-A5 | Nutrition et sécurité alimentaire dans le bassin de la Mekrou | Rapport / Analyses | 2017-11-01 | INE,AGRHYMET, INRAB, INERA, ABN | Hervé SOSSOU,N'Tcha M'Po Y. SINTONDJI Luc SOHOU Laurenda, Badjito Prudence, SOME Leopold | Ministère de l'Agriculture du BF
| Améliorer l'utilisation de l'eau | LV-A6 | Evaluation de la production et usage de l'eau pour l'agriculture | Rapport / Analyses/Policy Brief | Rapport Preliminaire 3/2017,report final et policy brief 7/2017 | INE, ABN | N'Tcha M'Po Y. SINTONDJI Luc SOHOU Laurenda, Badjito Prudence | DGEAU BENIN
C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Developpement Rural | Développement et amélioration des zones pastorales . | LV-DR1 | Amélioration du systeme pastoral | Rapport | Propose pour une future 2ieme phase potentielle | INE, AGRHYMET, INRAB,INERA, ABN | OUINATO Marcel, AGBOSSOU Evans +expertise AGRHYMET+Isidore GBEGO: S/C Prof Rachidath SIKIROU, Mme Oumou SANON | Ministère des Ressources Animales et le CIRDE du BF
| Créer des couloirs de transhumance efficaces | LV-DR2 | Couloirs de transhumance, pourraient etre abordés dans le future une relation avec l'activité d'elevage. | Analyses | Propose pour une future 2ieme phase potentielle | INE | OUINATO Marcel, AGBOSSOU Evans
C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau | Adaptation à la variabilité hydrologique et aux évenements extrêmes dus au changement climat. | LV-GE1 | Impact du changement climatique selon plusieurs scenarios | Rapport | Rapport préliminaire sur les scénarios de changement climatiques 12/2016, Rapport Final Nov/2017 | INE AGRHYMET +INRAB?, 2IE, ABN | Dr Abdou Ali, Hamatan Mohamed, Bernard Minoungou (AGRHYMET),N'Tcha M'Po Y. AHOUANSOU Maurice , Allé Ulrich, KARAMBI Arouna | Ministère de L'Eau, de l'Agriculture du BF
| Adaptation de la productivité agricole au changement climatique | LV-GE2 | Analyse du changement climatique sur la productivite agricole et identification des potentielles mesures de mitigation | Rapport | Nov-17 | AGRHYMET,INE,INERA | Abdou Ali, Hamatan Mohamed, Bernard Minoungou (AGRHYMET),N'Tcha M'Po Y. AHOUANSOU Maurice , Allé Ulrich, SANON Moussa | Ministère de L'Eau, de l'Agriculture du BF
| Préservation et évaluation des ressources dans les differents secteurs en tenant en compte du changement climatique | LV-GE3 | Evaluation des ressources en au selon different scenarios | Rapport | Propose pour une future 2ieme phase potentielle | INE, AGRHYMET | Abdou Ali, Hamatan Mohamed, Bernard Minoungou (AGRHYMET),N'Tcha M'Po Y. AHOUANSOU Maurice ) , Allé Ulrich
| Assurer et améliorer l'approvisionnement en eau domestique et l'assainissement Améliorer la connaissance sur les ressources en eau en termes de qualité, quantité et usages | LV-GE4 | Evaluation de l'usage domestique de l'eau : approvisionement, sources, qualité et assainissement | Rapport / Analyses/Policy Brief | Rapport préliminaire 9/2016,Rapport Final/policy brief 2/2017 | INE. Universite,UO2,INRAB, ABN | Hervé SOSSOU, Karidia Sanon ,N'Tcha M'Po Y., DIANOU Daheri | DGEAU BENIN, Ministère de L'Eau, de l'Agriculture du BF
| Assurer l'allocation efficace et une gestion des ressources en eau. | LV-GE5 | Optimisation de la gestion de l'eau et de son efficacité ( limitant les conflits d'usage). Cette activité pourra etre developée partiellement dans le cadre du projet Mekrou | Rapport / Analyses/Policy Brief | Nov 2017 + potentielle future 2ieme Phase | INE, University Niamey, INRAB, ABN, INERA | N'Tcha M'Po Y. ), AHOUANSOU Maurice ) , Lawin Emmanuel,SANDAO Issoufou,Hervé SOSSOU, KARAMBIRI Aourna
C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Monitorage des donnees (E-Water) + BD+ C.5 Modeles | Améliorer le monitorage de la ressource en eau et des données | LV-E-WATER | Mise en place du systeme données ( IT) | Report (Atlas) + E-Water Module + BD Mekrou | Prototype 12/2016,Rapport final 12/2017 | INE, AGRYMET, Universite de Niamey,ABN | Abdou Ali, Hamatan Mohamed, Bernard Minoungou, Soumana Djibo, Songoti Henri (AGRHYMET),SANDAO Issoufou,N'Tcha M'Po Y. , DOVONOU Flavien, Djaouga Mama | DGEAU BENIN,Ministère de l'Eau, de l'Agriculture, de l'Environnement du BF
C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Environnement | Protection des écosystemes et de la biodiversité dans le bassin de la Mekrou | LV-E1 | Evaluation du statut de conservation des écosystemes et biodiversité dans le bassin. | Rapport / Analyses | Rapport préliminaire 10/2016, Rapport final /analyses and policy brief 6/2017 | AGRHYMET, INERA,ABN | Soumana Djibo, Ado Dan Karami (AGRHYMET), BATONIO Andre | Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement du BF
| Protection des écosystemes et de la biodiversité dans le bassin de la Mekrou | LV-E2 | Cela pourrait etre potentiellement répondu dans un futur proche , cela nécéssite une coopération spécifique avec des écologistes (d'autres Unités CCR par exemple) |  | Propose pour une future 2ieme phase potentielle |  |  | DGEAU BENIN
C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Socio-economique + genre | Compréhension des caractéristiques des populations dans le bassin de la Mékrou population | LV-SE1 | Analyses socio-économiques et démographiques de la population de la Mekrou + Analysis sur la place des femmes dans la gestion de l'eau | Rapport / Analyses | Rapport préliminaire 10/2016,Rapport final /analyses 12/2016 | Universite OuagaII, INE+INRAB | N'Tcha M'Po Y.,Vissin Expédit, Ahouansou maurice, Karidia SANON,Adolphe ADJANOHOUN et Hervé SOSSOU | DGEAU BENIN,Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement du BF
C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Tourisme | Développement et renforcement du tourisme | LV-T1 | Evaluation du tourisme dans le parc W et valeur de ce service touristique | Rapport/ Analyses / Policy Brief | Rapport préliminaire 9/2016,Rapport final /analyses and policy brief 12/2016 | ABN |  | Ministère de l'Environnement du BF et Bureau d'Etudes et de Recherche Action sur l'Environnement et le Développement
C2.4. Contribution au Service d'Alerte Precoce. Risques | Identification des plaines d'inondation (détection des inondations grâce aux données satellitaires) et modèle d'évaluation | LV-SEP1 | Evaluation de la vulnérabilité et la résilience de la sociéte dans le bassin de la Mekrou aux événements extrêmes ( inondations et sécheressses) | Rapport / Analyses | Rapport préliminaire 4/2017,Final rapport/analysis 11/2017 | INE, Universite de Niamey, AGRHYMET, INRAB, METEO BF,ABN | N'Tcha M'Po Y. AHOUANSOU Maurice , Abdou Ali, Hamatan Mohamed, Bernard Minoungou,Hervé SOSSOU,SANDAO Issoufou, Mr NIKIEMA | Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Eau du BF
| Identification des plaines d'inondation (détection des inondations grâce aux données satellitaires) et modèle d'évaluation . | LV-SEP2 | Prévision des impacts de risques des évenements naturels extrêmes. Cette activité pourra être abordée potentiellement dans le futur | Rapport / Analyses | Propose pour un future 2ieme phase potentielle | INE, Universite de Niamey, METEO BF, ABN | N'Tcha M'Po Y.,Vissoh Pierre,Ahoudji Augustin, Mr NIKIEMA,SANDAO Issoufou,Mr NIKIEMA | Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Eau du BF

## listmails
Thematique | Besoin specifique identifié | Numero LV | Titre du livrable ( travail à faire) | Personnes | Insitution | mails
C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Thematique Agriculture | Améliorer l 'infrastructure d'irrigation et l'utilisation de l'eau | LV-A1 | Analyse des scénarios de bonnes pratiques afin d'optimiser l'usage et la gestion des fertilisants et de l'irrigation | Y. N'TCHA M'PO , HOUNSOU Mathieu et AHAMIDE Bernard | INE | ntcha_mpo@yahoo.fr;hounsmat@yahoo.fr;bahamide2002@yahoo.fr;
|  |  |  | Seydou TRAORE, Agaly ALHASSANE | AGRHYMET | s.traore@agrhymet.ne;a.alhassane@agrhymet.ne;
|  |  |  | Gaston Codjo OUIKOUN | INRAB | ouikoungaston@yahoo.fr
|  |  |  | Moussa SANON | INERA | moussanon@hotmail.com
|  |  |  | Didier ZINSOUS, Rober DESSOUASSI | ABN | didierzinsous@yahoo.fr;dessouassi@abn.ne
DGRE et DADI du BF
| Améliorer la fertitlité des sols | LV-A2 | Potentiel d'amélioration de la fertilité des sols grace a l'utilisation des entrants organiques. | ATIDEGLA Séraphin,SINTONDJI luc,Y. N'TCHA M'PO | INE | atideglaser@gmail.com; eulser2000@yahoo.fr o_sintondji@yahoo.fr, ntcha_mpo@yahoo.fr
|  |  |  | BACIE Bernard, SOME Leopold | INERA | bsomel@yahoo.fr;bbacye@gmail.com
|  |  |  | Didier ZINSOUS, Rober DESSOUASSI | ABN | didierzinsous@yahoo.fr;dessouassi@abn.ne
Bureau national des sols du BF
| Besoin de culture(s) alternative(s) et moins consommatrice en eau au coton | LV-A3 | Replacement du coton par une culture alternative | SINTONDJI Luc ,SOHOU Laurenda | INE | o_sintondji@yahoo.fr; laursohou@gmail.com
|  |  |  | Gaston Codjo OUIKOUN | INRAB | ouikoungaston@yahoo.fr;
|  |  |  | Didier ZINSOUS, Rober DESSOUASSI | ABN | didierzinsous@yahoo.fr;dessouassi@abn.ne
| Améliorer la production agricole | LV-A4 | Extension des cultures de rente | N'Tcha M'Po Y. SINTONDJI Luc ,SOHOU Laurenda | INE | ntcha_mpo@yahoo.fr;o_sintondji@yahoo.fr; laursohou@gmail.com
|  |  |  | Didier ZINSOUS, Rober DESSOUASSI | ABN | didierzinsous@yahoo.fr;dessouassi@abn.ne
| Améliorer la production agricole | LV-A5 | Nutrition et sécurité alimentaire dans le bassin de la Mekrou | Hervé SOSSOU | INRAB
|  |  |  | N'Tcha M'Po Y. SINTONDJI Luc SOHOU Laurenda, Badjito Prudence, | INE | ntcha_mpo@yahoo.fr;o_sintondji@yahoo.fr; laursohou@gmail.com;badjitop@yahoo.fr
|  |  |  | SOME Leopold | INERA | bsomel@yahoo.fr
|  |  |  | Didier ZINSOUS, Rober DESSOUASSI | ABN | didierzinsous@yahoo.fr;dessouassi@abn.ne
|  |  |  | Drissa SOULAMA | BureauEnv | drissa.soulama.ds@gmail.com
Ministère de l'Agriculture du BF
| Améliorer l'utilisation de l'eau | LV-A6 | Evaluation de la production et usage de l'eau pour l'agriculture | N'Tcha M'Po Y. SINTONDJI Luc SOHOU Laurenda, Badjito Prudence, Djibo F. BADOU , ADANDEDJI Firmin | INE | ntcha_mpo@yahoo.fr;o_sintondji@yahoo.fr; laursohou@gmail.com;badjitop@yahoo.fr;fdbadou@gmail.com;m.firminadandedji@yahoo.fr
|  |  |  | Didier ZINSOUS, Rober DESSOUASSI | ABN | didierzinsous@yahoo.fr;dessouassi@abn.ne
|  |  |  | Drissa SOULAMA | BureauEnv | drissa.soulama.ds@gmail.com
|  |  |  | DEGNIDE M. Adolphe | DG Eau Benin | dam_degnide@yahoo.fr
C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Developpement Rural | Développement et amélioration des zones pastorales . | LV-DR1 | Amélioration du systeme pastoral | OUINATO Marcel, AGBOSSOU Evans | INE | mrhouinat@yahoo.fr; evans.agbossou@gmail.com;
|  |  |  | Seydou TRAORE, Agaly ALHASSANE | AGRHYMET | s.traore@agrhymet.ne;a.alhassane@agrhymet.ne;
|  |  |  | Isidore GBEGO, Prof Rachidath SIKIROU | INRAB
|  |  |  | Mme Oumou | INERA | hadja_osanon@yahoo.fr
|  |  |  | Didier ZINSOUS, Rober DESSOUASSI | ABN | didierzinsous@yahoo.fr;dessouassi@abn.ne
Ministère des Ressources Animales et le CIRDE du BF
| Créer des couloirs de transhumance efficaces | LV-DR2 | Couloirs de transhumance, pourraient etre abordés dans le future une relation avec l'activité d'elevage. | OUINATO Marcel, AGBOSSOU Evans | INE | mrhouinat@yahoo.fr; evans.agbossou@gmail.com;
C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau | Adaptation à la variabilité hydrologique et aux évenements extrêmes dus au changement climat. | LV-GE1 | Impact du changement climatique selon plusieurs scenarios | N'Tcha M'Po Y. AHOUANSOU Maurice , ALLE Ulrich,Lawin Emmanuel, Djibo F. BADOU,HOUNKPE Jean,OROU PETE Salifou | INE | ntcha_mpo@yahoo.fr;mauriceahouansou@gmail.com ;ulrichalle@yahoo.fr;alleulrichgmail.com;ewaari@yahoo.fr;fdbadou@gmail.com;jeanhounkpe@gmail.com;orpetesa@yahoo.fr
|  |  |  | Dr Abdou Ali, Hamatan Mohamed, Bernard Minoungou | AGRHYMET | a.ali@agrhymet.ne;minoungoubernard@yahoo.fr;m.hamatan@yahoo.fr
|  |  |  | ? | INRAB
|  |  |  | KARAMBI Arouna | 2IE
|  |  |  | Didier ZINSOUS, Rober DESSOUASSI | ABN | didierzinsous@yahoo.fr;dessouassi@abn.ne
Ministère de L'Eau, de l'Agriculture du BF
| Adaptation de la productivité agricole au changement climatique | LV-GE2 | Analyse du changement climatique sur la productivite agricole et identification des potentielles mesures de mitigation | N'Tcha M'Po Y. AHOUANSOU Maurice , ALLE Ulrich,Lawin Emmanuel, Djibo F. BADOU,HOUNKPE Jean,OROU PETE Salifou | INE | ntcha_mpo@yahoo.fr;mauriceahouansou@gmail.com ;ulrichalle@yahoo.fr;alleulrichgmail.com;ewaari@yahoo.fr;fdbadou@gmail.com;jeanhounkpe@gmail.com;orpetesa@yahoo.fr
|  |  |  | Dr Abdou Ali, Hamatan Mohamed, Bernard Minoungou | AGRHYMET | a.ali@agrhymet.ne;minoungoubernard@yahoo.fr;m.hamatan@yahoo.fr
|  |  |  | SANON Moussa | INERA | moussanon@hotmail.com
Ministère de L'Eau, de l'Agriculture du BF
| Préservation et évaluation des ressources dans les differents secteurs en tenant en compte du changement climatique | LV-GE3 | Evaluation des ressources en au selon different scenarios | N'Tcha M'Po Y. AHOUANSOU Maurice , ALLE Ulrich,Lawin Emmanuel, Djibo F. BADOU,HOUNKPE Jean,OROU PETE Salifou | INE | ntcha_mpo@yahoo.fr;mauriceahouansou@gmail.com ;ulrichalle@yahoo.fr;alleulrichgmail.com;ewaari@yahoo.fr;fdbadou@gmail.com;jeanhounkpe@gmail.com;orpetesa@yahoo.fr
|  |  |  | Dr Abdou Ali, Hamatan Mohamed, Bernard Minoungou | AGRHYMET | a.ali@agrhymet.ne;minoungoubernard@yahoo.fr;m.hamatan@yahoo.fr
|  |  |  | Drissa SOULAMA | BureauEnv | drissa.soulama.ds@gmail.com
| Assurer et améliorer l'approvisionnement en eau domestique et l'assainissement Améliorer la connaissance sur les ressources en eau en termes de qualité, quantité et usages | LV-GE4 | Evaluation de l'usage domestique de l'eau : approvisionement, sources, qualité et assainissement | Hervé SOSSOU, | INRAB | Tél:9718476
|  |  |  | Karidia Sanon , | UO2-UFR/SEG; Laboratoire d'Economie de l'Environnement et de Socio Econometrie: (LEESE). | karidia.sanon@yahoo.fr
|  |  |  | N'Tcha M'Po Y. , Djibo F. BADOU , SAMBIENOU WERE GEDEON , ADANDEDJI Firmin ,OROU PETE Salifou, Alassane Abdoukarim | INE | ntcha_mpo@yahoo.fr;fdbadou@gmail.com;ged.sambienou15@gmail.com;m.firminadandedji@yahoo.fr;orpetesa@yahoo.fr;aalassane@yahoo.fr
|  |  |  | DIANOU Daheri | IRSS
|  |  |  | Didier ZINSOUS, Rober DESSOUASSI | ABN | didierzinsous@yahoo.fr;dessouassi@abn.ne
|  |  |  | Boureima Ousmane | Univeriste Niamey AM | bousmane48@yahoo.fr
|  |  |  | DEGNIDE M. Adolphe | DGEAU BENIN | dam_degnide@yahoo.fr
Ministère de L'Eau, de l'Agriculture du BF
|  |  |  | Didier ZINSOUS, Rober DESSOUASSI | ABN | didierzinsous@yahoo.fr;dessouassi@abn.ne
| Assurer l'allocation efficace et une gestion des ressources en eau. | LV-GE5 | Optimisation de la gestion de l'eau et de son efficacité ( limitant les conflits d'usage). Cette activité pourra etre developée partiellement dans le cadre du projet Mekrou | N'Tcha M'Po Y. , AHOUANSOU Maurice,MAMA Daouda, Djibo F. BADOU , OROU PETE Salifou,DOVONOU Edia Flavien, Alassane Abdoukarim | INE | ntcha_mpo@yahoo.fr;mauriceahouansou@gmail.com;mkdaouda@yahoo.fr;fdbadou@gmail.com;orpetesa@yahoo.fr;orpetesa@yahoo.fr;orpetesa@yahoo.fr;dovflav@yahoo.fr; aalassane@yahoo.fr
|  |  |  | SANDAO Issoufou | Université de Niamey, | sandaoissoufou@gmail.com
|  |  |  | Hervé SOSSOU, | INRAB | Tél:9718476
|  |  |  | Didier ZINSOUS, Rober DESSOUASSI | ABN | didierzinsous@yahoo.fr;dessouassi@abn.ne
|  |  |  | KARAMBIRI Arouna | 2IE | harouna.karambiri@2ie-edu.org
C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Monitorage des donnees (E-Water) + BD+ C.5 Modeles | Améliorer le monitorage de la ressource en eau et des données | LV-E-WATER | Mise en place du systeme données ( IT) | Abdou Ali, Hamatan Mohamed, Bernard Minoungou, Soumana Djibo, Songoti Henri | AGRHYMET | a.ali@agrhymet.ne;minoungoubernard@yahoo.fr;m.hamatan@yahoo.fr,
|  |  |  | SANDAO Issoufou, | Université de Niamey | sandaoissoufou@gmail.com
|  |  |  | N'Tcha M'Po Y. , DOVONOU Flavien, Djaouga Mama; Lawin Emmanuel,MAMA Daouda,HOUNKPE Jean | INE | ntcha_mpo@yahoo.fr;dovflav@yahoo.fr; maloud75@gmail.com;ewaari@yahoo.fr;mkdaouda@yahoo.fr;jeanhounkpe@gmail.com
DGRE du BF
|  |  |  | Didier ZINSOUS, Rober DESSOUASSI | ABN | didierzinsous@yahoo.fr;dessouassi@abn.ne
C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Environnement | Protection des écosystemes et de la biodiversité dans le bassin de la Mekrou | LV-E1 | Evaluation du statut de conservation des écosystemes et biodiversité dans le bassin. | Soumana DJIBO, Ado Dan KARAMI | AGRHYMET
|  |  |  | BATONIO Andre | INERA | babou.bationo@gmail.com
|  |  |  | MAMA Daouda , N'Tcha M'Po | INE | mkdaouda@yahoo.fr ;ntcha_mpo@yahoo.fr
|  |  |  | Drissa SOULAMA | BureauEnv | drissa.soulama.ds@gmail.com
|  |  |  | BATIONO André | INERA | babou.bationo@gmail.com
|  |  |  | MAMA Daouda | INE | mkdaouda@yahoo.fr
| Protection des écosystemes et de la biodiversité dans le bassin de la Mekrou | LV-E2 | Cela pourrait etre potentiellement répondu dans un futur proche , cela nécéssite une coopération spécifique avec des écologistes (d'autres Unités CCR par exemple) | DEGNIDE M. Adolphe | DG Eau Benin | dam_degnide@yahoo.fr
C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Socio-economique + genre | Compréhension des caractéristiques des populations dans le bassin de la Mékrou population | LV-SE1 | Analyses socio-économiques et démographiques de la population de la Mekrou + Analysis sur la place des femmes dans la gestion de l'eau | Hervé SOSSOU, Adolphe ADJANOHOUN | INRAB | Tél:9718476
|  |  |  | Karidia Sanon | UO2-UFR/SEG; Laboratoire d'Economie de l'Environnement et de Socio Econometrie: (LEESE). | karidia.sanon@yahoo.fr
|  |  |  | N'Tcha M'Po Y. Vissin Expédit, Ahouansou maurice;Vissoh Pierre, Ahoudji Augustin, Agbossou Euloge | INE | ntcha_mpo@yahoo.fr;exlaure@yahoo.fr;mauriceahouansou@gmail.com;pierrevissoh@yahoo.fr;augustin.ahoudji@gmail.com;agbossou.euloge@yahoo.fr
|  |  |  | Didier ZINSOUS, Rober DESSOUASSI | ABN | didierzinsous@yahoo.fr;dessouassi@abn.ne
|  |  |  | Boureima Ousmane | Univeriste Niamey AM | bousmane48@yahoo.fr
|  |  |  | DEGNIDE M. Adolphe | DGEAU BENIN | dam_degnide@yahoo.fr
|  |  |  | Didier ZINSOUS, Rober DESSOUASSI | ABN | didierzinsous@yahoo.fr;dessouassi@abn.ne
C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Tourisme | Développement et renforcement du tourisme | LV-T1 | Evaluation du tourisme dans le parc W et valeur de ce service touristique |  | Ministère de l'Environnement du BF
|  |  |  | Drissa SOULAMA | BureauEnv | drissa.soulama.ds@gmail.com
C2.4. Contribution au Service d'Alerte Precoce. Risques | Identification des plaines d'inondation (détection des inondations grâce aux données satellitaires) et modèle d'évaluation | LV-SEP1 | Evaluation de la vulnérabilité et la résilience de la sociéte dans le bassin de la Mekrou aux événements extrêmes ( inondations et sécheressses) | N'Tcha M'Po Y, AHOUANSOU MauriceLawin Emmanuel, ADANDEDJI Firmin,HOUNKPE Jean, OROU PETE Salifou,Alamou Eric, Vissin Expédit | INE | N'Tcha M'Po Y;mauriceahouansou@gmail.com;ewaari@yahoo.fr;m.firminadandedji@yahoo.fr;m.firminadandedji@yahoo.fr;jeanhounkpe@gmail.com;orpetesa@yahoo.fr;exlaure@yahoo.fr;ericalamou@yahoo.fr
|  |  |  | Dr Abdou Ali, Hamatan Mohamed, Bernard Minoungou | AGRHYMET | a.ali@agrhymet.ne;minoungoubernard@yahoo.fr;m.hamatan@yahoo.fr
|  |  |  | Mr NIKIEMA | Meteo BF
|  |  |  | Hervé SOSSOU | INRAB | Tél:9718476
|  |  |  | SANDAO Issoufou, | Université de Niamey | sandaoissoufou@gmail.com
|  |  |  | Didier ZINSOUS, Rober DESSOUASSI | ABN | didierzinsous@yahoo.fr;dessouassi@abn.ne
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Eau du BF
| Identification des plaines d'inondation (détection des inondations grâce aux données satellitaires) et modèle d'évaluation . | LV-SEP2 | Prévision des impacts de risques des évenements naturels extrêmes. Cette activité pourra être abordée potentiellement dans le futur | N'Tcha M'Po Y. Vissoh Pierre, Ahoudji Augustin;Lawin Emmanuel, ADANDEDJI Firmin,HOUNKPE Jean, Alamou Eric,AHOUANSOU Maurice | INE | augustin.ahoudji@gmail.comntcha_mpo@yahoo.fr;pierrevissoh@yahoo.fr;ewaari@yahoo.fr;m.firminadandedji@yahoo.f;jeanhounkpe@gmail.com;ericalamou@yahoo.fr;mauriceahouansou@gmail.com
|  |  |  | SANDAO Issoufou, | Université de Niamey | sandaoissoufou@gmail.com
|  |  |  | Mr NIKIEMA | Meteo BF
|  |  |  | Drissa SOULAMA | BureauEnv | drissa.soulama.ds@gmail.com
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Eau du BF
propose pour une seconde phase

## institutions scientifiques
Thematique | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Thematique Agriculture | [5 empty] | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Developpement Rural |  | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau |  |  |  |  | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Monitorage des donnees (E-Water) + BD+ C.5 Modeles | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Environnement |  | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Socio-economique + genre | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Tourisme | C2.4. Contribution au Service d'Alerte Precoce. Risques
Numero LV | LV-A1 | LV-A2 | LV-A3 | LV-A4 | LV-A5 | LV-A6 | LV-DR1 | LV-DR2 | LV-GE1 | LV-GE2 | LV-GE3 | LV-GE4 | LV-GE5 | LV-E-WATER | LV-E1 | LV-E2 | LV-SE1 | LV-T1 | LV-SEP1 | LV-SEP2
Titre du livrable (travail à faire) | Analyse des scénarios de bonnes pratiques afin d'optimiser l'usage et la gestion des fertilisants et de l'irrigation | Potentiel d'amélioration de la fertilité des sols grace a l'utilisation des entrants organiques. | Replacement du coton par une culture | Extension des cultures de rente | Nutrition et sécurité alimentaire dans le bassin de la Mekrou | Evaluation de la production et usage de l'eau pour l'agriculture | Amélioration du systeme pastoral | Couloirs de transhumance, pourraient etre abordés dans le future une relation avec l'activité d'elevage. | Impact du changement climatique selon plusieurs scenarios | Analyse du changement climatique sur la poductivite agricole et identification des potentielle mesures de mitigation | Evaluation des ressources en au selon different scenarios | Evaluation de l'usage domestique de l'eau : approvisionement, sources, qualité et assainissement | Optimisation de la gestion de l'eau et de son efficacité ( limitant les conflits d'usage). Cette activité pourra etre developée partiellement dans le cadre du projet Mekrou | Mise en place du systeme données ( IT) | Evaluation du statut de conservation des écosystemes et biodiversité dans le bassin. | Cela pourrait etre potentiellement répondu dans un futur proche , cela nécéssite une coopération spécifique avec des écologistes (d'autres Unités CCR par exemple) | Analyses socio-économiques et démographiques de la population de la Mekrou + Analysis sur la place des femmes dans la gestion de l'eau | Evaluation du tourisme dans le parc W et valeur de ce service touristique | Evaluation de la vulnérabilité et la résilience de la sociéte dans le bassin de la Mekrou aux événements extrêmes ( inondations et sécheressses) | Prévision des impacts de risques des évenements naturels extrêmes. Cette activité pourra être abordée potentiellement dans le futur
INE: Contributions | Participation à l'analyse des données | Participation à l'analyse des données | Participation à la collecte , au traitement et à l'analyse des données | Participation à l'analyse des données | Participation à la collecte , au traitement et à l'analyse des données | Participation à la collecte , au traitement et à l'analyse des données | Participation à la collecte , au traitement et à l'analyse des données | Participation à la collecte , au traitement et à l'analyse des données | Participation à l'analyse des données |  |  | Participation à l'analyse des données | Participation à l'analyse des données | Participation à l'analyse des données |  |  | Participation à l'analyse des données |  | Participation la collecte , au traitement et à l'analyse des données | Participation à l'analyse des données
INE: contacts | N'Tcha M'Po Y.(ntcha_mpo@yahoo.fr), Hounsou Mathieu (hounsmat@yahoo.fr) et AHAMIDE Bernard(bahamide2002@yahoo.fr) | ATIDEGLA Séraphin(atideglaser@gmail.com/ eulser2000@yahoo.fr) SINTONDJI luc(o_sintondji@yahoo.fr), N'Tcha M'Po Y.(ntcha_mpo@yahoo.fr) | SINTONDJI Luc (o_sintondji@yahoo.fr), SOHOU Laurenda (laursohou@gmail.com) | N'Tcha M'Po Y.(ntcha_mpo@yahoo.fr), SINTONDJI Luc (o_sintondji@yahoo.fr), SOHOU Laurenda (laursohou@gmail.com) | N'Tcha M'Po Y.(ntcha_mpo@yahoo.fr), SINTONDJI Luc (o_sintondji@yahoo.fr), SOHOU Laurenda (laursohou@gmail.com), Badjito Prudence (badjitop@yahoo.fr) | N'Tcha M'Po Y.(ntcha_mpo@yahoo.fr), SINTONDJI Luc (o_sintondji@yahoo.fr), SOHOU Laurenda (laursohou@gmail.com), Badjito Prudence (badjitop@yahoo.fr) | HOUINATO Marcel ( mrhouinat@yahoo.fr), AGBOSSOU Evans(evans.agbossou@gmail.com) | HOUINATO Marcel et AGBOSSOU Evans(evans.agbossou@gmail.com) | N'Tcha M'Po Y. (ntcha_mpo@yahoo.fr), AHOUANSOU Maurice (mauriceahouansou@gmail.com) , Allé Ulrich (ulrichalle@yahoo.fr/alleulrichgmail.com) |  |  | N'Tcha M'Po Y. (ntcha_mpo@yahoo.fr) | N'Tcha M'Po Y. (ntcha_mpo@yahoo.fr), AHOUANSOU Maurice (mauriceahouansou@gmail.com) , Lawin Emmanuel(ewaari@yahoo.fr) | N'Tcha M'Po Y. (ntcha_mpo@yahoo.fr), DOVONOU Flavien(dovflav@yahoo.fr), Djaouga Mama(maloud75@gmail.com) |  |  | N'Tcha M'Po Y. (ntcha_mpo@yahoo.fr), Vissin Expédit(exlaure@yahoo.fr), Ahouansou maurice(mauriceahouansou@gmail.com) |  | N'Tcha M'Po Y. (ntcha_mpo@yahoo.fr), AHOUANSOU Maurice (mauriceahouansou@gmail.com) | N'Tcha M'Po Y. (ntcha_mpo@yahoo.fr), Vissoh Pierre(pierrevissoh@yahoo.fr), Ahoudji Augustin(augustin.ahoudji@gmail.com)
INE : Training | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Thematique Agriculture LV-A1: TRAINING sur EPIC; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE1: TRAINING sur SWAT | [6 empty] | Training LISFLOOD
AGRHYMET: contributions | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Thematique Agriculture LV-A1: AGRHYMET is working with SARRA-H model to optimisation of sewing period base on Precipiation time series and variability; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Thematique Agriculture LV-A5: Integrer l'assistance AGRO-METEO (exemple d'application au Mali et Senegal; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Developpement Rural LV-DR1: AGHRYMET peut donner des recommandations et analyses potentielles a faire sur le pastoralisme dans le bassin de la Mekrou; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Developpement Rural LV-DR2: Modelisation de la duration et point d'assechement a partir de la fin de la saison des pluies des point deau ( small water bodies) = previsions d'assechement; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE1: Inclusion de donnees hydro-meteo pour la calibration et validation du model SWAT + Scenarios CORDEX; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE2: expertise pour la calibration et validation de SWAT + scenarios climatiques de haute resolution et corriges pour l'etude d'impact du changement cliamtique sur l'agriculture et le secteur de l'eau +AGRHYMET travaille sur la mise en œuvre du modèle SWAT pour le suivi des ressources en eau dans une approche multi-modèle. Une comparaison des résultats de SWAT avec les autres modèles notamment HYPE sera menée.; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE3: Utilisation de SWAT pour la gestion operationnel des ressources en eau dans le bassin | E-station est deja implantee a AGRHYMET Regional Center, evaluation des produit satellitaires par rapport aux donnees d'observation , developement de produits operationnels (merged/blended products) | AGRHYMET contribuera à la cartographie des ressources naturelles dans les zones à haute valeur de biodiversité comme le parc W et à la formation des acteurs sur les outils de cartographie |  |  |  | Utilisation du model SWAT et Lisflood pour la gestion operationnel des inondations et l'evalution du risque climatique ( extremes hydrologiques) | Contribution a l'adaptation et evaluation du model LisFlood
AGRHYMET: contacts | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Thematique Agriculture LV-A1: Mr SEYDOU TRAORE /Mr AGALY ALHASSANE; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Developpement Rural LV-DR1: Expert Pastoralisme : terrain, geolocalisation des couloir a betail, points d'eau, biomass disponible pour fourrage …; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Developpement Rural LV-DR2: produit SWB =e-station; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE1: *Dr Abdou Ali, Hamatan Mohamed, Bernard Minoungou (AGRHYMET) | *Dr Abdou Ali, Hamatan Mohamed, Bernard Minoungou, Soumana Djibo, Songoti Henri (AGRHYMET) | *Soumana Djibo, Ado Dan Karami (AGRHYMET) |  |  |  | *Dr Abdou Ali, Hamatan Mohamed, Bernard Minoungou (AGRHYMET)
ARGHYMET :commentaires | [13 empty] | AGRHYMET a déjà une longue expérience de suivi de la campagne utilisant la convergence des données et produits de plusieurs sources. L'équipe d'AGRHYMET pourra partager cette expérience dans le cadre du projet Mékrou et l'adapter aux bésoins spécifiques exprimés |  |  |  |  | Dans cette contribution, AGRHYMET menera également des actions de renforcement des capacités des acteurs nationaux pour une meilleure utilisation et pérénisation des outils développés.
Universite de Niamey : contributions | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE5: Mise à disposition des données sur la cartographie des villages, les populations et les inventaires des points d'eau dans les communes concernées, | mise à disposition des données sur les ressources en eau entre autres sur les type d'aquifère et les niveaux statiques, les données hydrologiques |  |  |  |  | mise à disposition des données sur les ressources en eau entre autres sur les type d'aquifère et les niveaux statiques, les données hydrologiques , en collaboration avec les autres acteurs institutionnels | mise à disposition des données sur les ressources en eau entre autres sur les type d'aquifère et les niveaux statiques, les données hydrologiques , en collaboration avec les autres acteurs institutionnels
Niamey:contact | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE5: Pr. Boureima Ousmane, bousmane48@yahoo.fr, SANDAO Issoufou, Université de Niamey, sandaoissoufou@gmail.com | Pr. Boureima Ousmane, bousmane48@yahoo.fr, SANDAO Issoufou, Université de Niamey, sandaoissoufou@gmail.com |  |  |  |  | Pr. Boureima Ousmane, bousmane48@yahoo.fr, SANDAO Issoufou, Université de Niamey, sandaoissoufou@gmail.com, | Pr. Boureima Ousmane, bousmane48@yahoo.fr,SANDAO Issoufou, Université de Niamey, sandaoissoufou@gmail.com
LSSEE / CRA-A / INRAB: contributions | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Thematique Agriculture LV-A1: Bonnes pratiques de gestion des fertilisants/ études / Formation des producteurs. Le Laboratoire des Sciences du Sol, Eaux et Environnement de l'INRAB dispose des compétences et à une longue expérience dans la gestion de la fertilité des sols.; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Thematique Agriculture LV-A3: Amélioration de la fertilité des sols par engrais organiques et choix des cultures alternatives; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Developpement Rural LV-DR1: Amélioration du système pastoral et couloirs de transhumance; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE1: Contribution; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE4: Programme d'Analyse Politique Agricole (PAPA) / CRA-A/ INRAB; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE5: Programme d'Analyse Politique Agricole (PAPA) / CRA-A/ INRAB |  |  |  | Programme d'Analyse Politique Agricole (PAPA) / CRA-A/ INRAB et CRA-Sud pour le genre |  | Programme d'Analyse Politique Agricole (PAPA) / CRA-A/ INRAB
LSSEE / CRA-A / INRAB: Contacts | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Thematique Agriculture LV-A1: Gaston Codjo OUIKOUN Tél 97489802; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Thematique Agriculture LV-A3: Gaston Codjo OUIKOUN Tél 97489802; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Thematique Agriculture LV-A5: PAPA / CRA-A / INRAB (Hervé SOSSOU Tél:97184760); C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Developpement Rural LV-DR1: Isidore GBEGO Tél: S/C Prof Rachidath SIKIROU 97882620; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE1: Gaston Codjo OUIKOUN ?; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE4: Hervé SOSSOU Tél:9718476; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE5: Hervé SOSSOU Tél:9718476 |  |  |  | Adolphe ADJANOHOUN et Hervé SOSSOU Tél:9718476 |  | Hervé SOSSOU Tél:9718476
ABN: contributions | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE1: Appui à la revue documentaire; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE4: Appui à la revue documentaire; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE5: Existence d'un outil de gestion des prélèvements et besoins en eau (BD prélèvement et besoin, Modèle GIRE sous Mike Hydro ) | Existence d'un outil de gestion des prélèvements et besoins en eau (BD prélèvement et besoin, Modèle GIRE sous Mike Hydro + BD Hydro) | Appui à la revue documentaire |  |  |  |  | Appui à la revue documenbtaire
| Participation à la validation du rapport | Participation à la validation du rapport | Participation à la validation du rapport | Participation à la validation du rapport | Participation à la validation du rapport | Participation à la validation du rapport | Participation à la validation du rapport | Participation à la validation du rapport | Participation à la validation du rapport |  |  | Participation à la validation du rapport | Participation à la validation du rapport | Participation à la validation du rapport | Participation à la validation du rapport |  | Participation à la validation du rapport | Participation à la validation du rapport | Participation à la validation du rapport | Participation à la validation du rapport
ABN:contacts | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Thematique Agriculture LV-A1: ZINSOU Didier <didierzinsous@yahoo.fr>, Robert Dessouassi <dessouassi2003@yahoo.fr>
INERA & SC BF contributions | Contribution à la formulation du protocole et à la mise en œuvre des activités de recherche et aux rapports | Contribution à la formulation du protocole et à la mise en œuvre des activités de recherche et aux rapports |  |  | Contribution à la formulation du protocole et à la mise en œuvre des activités de recherche et aux rapports |  | Idem | Participation à la conception, aux analyses, (les données pouvant être fournies par les structures habilités telles que la Direction Générale de l'Approvisionnement en Eau potable et Assainissement, le PNE etc.) à la rédaction du policy brief ainsi qu'au suivi de sa mise en œuvre. | Idem | Idem |  | Idem | Contribution à l'analyse et à la rédaction du rapport | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem
INERA& SC BF contacts: | SANON Moussa (INERA) | BACIE Bernard (IDR-Bobo) et SOME Léopold (INERA) |  |  | SOME Léopold (INERA) |  | Mme Oumou SANON (INERA) | SANON Karidia (UO2),karidia.sanon@yahoo.fr | KARAMBIRI Arouna (2iE) | SANON Moussa (INERA) |  | ANON Karidia (UO2) DIANOU Dahéri (IRSS) | KARAMBIRI Arouna (2iE) | DGRE | BATIONO André (INERA) | BATIONO André (INERA) | Mme Karidia SANON (UO 2) | Ministère de l'Environnement | NIKIEMA (météo) | NIKIEMA (météo)
INERA; commentaires | Une équipe multi-institutionnelle (incluant des cadres de la DGRE et de la DADI) sera constituée pour la mise en œuvre de l'activité dans le pays | Une équipe multi-institutionnelle (incluant des cadres du Bureau national des sols) sera constituée pour la mise en œuvre de l'activité dans le pays | Remplacement par une culture moins gourmande en eau ET moins consommatrice d'engrais |  | Une équipe multi-institutionnelle (incluant des cadres du Ministère de l'Agriculture) sera chargée de mettre en œuvre l'activité |  | Une équipe multi-institutionnelle (incluant des cadres du Ministère des Ressources Animales et le CIRDES) sera chargée de mettre en œuvre l'activité |  | Une équipe multi-institutionnelle (incluant des cadres du Ministère de L'Eau, de l'Agriculture et de l'INERA) sera chargée de mettre en œuvre l'activité | Une équipe multi-institutionnelle (incluant des cadres du Ministère de L'Eau, de l'Agriculture et de 2iE) sera chargée de mettre en œuvre l'activité |  | Une équipe multi-institutionnelle (incluant des cadres du Ministère de L'Eau, de l'Agriculture, de l'INERA, de l'UO1 et de 2iE) sera chargée de mettre en œuvre l'activité |  | Une équipe multi-institutionnelle (incluant des cadres du Ministère de l'Eau, de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'UO2 et de 2iE) sera chargée de mettre en œuvre l'activité | Une équipe multi-institutionnelle (incluant des cadres du Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'INERA, de l'UO2 et de 2iE) sera chargée de mettre en œuvre l'activité | Une équipe multi-institutionnelle (incluant des cadres de l'INSD, de l'INERA,et del'INSS) sera chargée de mettre en œuvre l'activité | Une équipe multi-institutionnelle (incluant des cadres du Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'INERA, de l'UO2 et de 2iE) sera chargée de mettre en œuvre l'activité |  | Une équipe multi-institutionnelle (incluant des cadres du Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Eau et de l'INERA) sera chargée de mettre en œuvre l'activité | Une équipe multi-institutionnelle (incluant des cadres du Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Eau et de l'INERA) sera chargée de mettre en œuvre l'activité

## institutionnels
Thematique | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Thematique Agriculture | [5 empty] | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Developpement Rural |  | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau |  |  |  |  | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Monitorage des donnees (E-Water) + BD+ C.5 Modeles | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Environnement |  | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Socio-economique + genre | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Tourisme | C2.4. Contribution au Service d'Alerte Precoce. Risques
Numero LV | LV-A1 | LV-A2 | LV-A3 | LV-A4 | LV-A5 | LV-A6 | LV-DR1 | LV-DR2 | LV-GE1 | LV-GE2 | LV-GE3 | LV-GE4 | LV-GE5 | LV-E-WATER | LV-E1 | LV-E2 | LV-SE1 | LV-T1 | LV-SEP1 | LV-SEP2
Titre du livrable (travail à faire) | Analyse des scénarios de bonnes pratiques afin d'optimiser l'usage et la gestion des fertilisants et de l'irrigation | Potentiel d'amélioration de la fertilité des sols grace a l'utilisation des entrants organiques. | Replacement du coton par une culture | Extension des cultures de rente | Nutrition et sécurité alimentaire dans le bassin de la Mekrou | Evaluation de la production et usage de l'eau pour l'agriculture | Amélioration du systeme pastoral | Couloirs de transhumance, pourraient etre abordés dans le future une relation avec l'activité d'elevage. | Impact du changement climatique selon plusieurs scenarios | Analyse du changement climatique sur la poductivite agricole et identification des potentielle mesures de mitigation | Evaluation des ressources en au selon different scenarios | Evaluation de l'usage domestique de l'eau : approvisionement, sources, qualité et assainissement | Optimisation de la gestion de l'eau et de son efficacité ( limitant les conflits d'usage). Cette activité pourra etre developée partiellement dans le cadre du projet Mekrou | Mise en place du systeme données ( IT) | Evaluation du statut de conservation des écosystemes et biodiversité dans le bassin. | Cela pourrait etre potentiellement répondu dans un futur proche , cela nécéssite une coopération spécifique avec des écologistes (d'autres Unités CCR par exemple) | Analyses socio-économiques et démographiques de la population de la Mekrou + Analysis sur la place des femmes dans la gestion de l'eau | Evaluation du tourisme dans le parc W et valeur de ce service touristique | Evaluation de la vulnérabilité et la résilience de la sociéte dans le bassin de la Mekrou aux événements extrêmes ( inondations et sécheressses) | Prévision des impacts de risques des évenements naturels extrêmes. Cette activité pourra être abordée potentiellement dans le futur
Ministère de l'Eau ( BENIN) | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Thematique Agriculture LV-A6: Participation à la validation du rapport provisoire + lessons du projet "eau pour la sécurité alimentaire" au niveau de la Direction Générale de l'Eau du Bénin au service du projet Mekrou.; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE4: participer à l'élaboration et à la validation des TdR, à la validation du rapport provisoire | participer à l'élaboration et à la validation des TdR,Participer au renforcement des capacités |  | participer à l'élaboration et à la validation des TdR, à la validation du rapport provisoire | participer à l'élaboration et à la validation des TdR, à la validation du rapport provisoire
Contact | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Thematique Agriculture LV-A6: DEGNIDE M. Adolphe (0029) 97 64 83 03, dam_degnide@yahoo.fr; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE4: DEGNIDE M. Adolphe (0029) 97 64 83 03, dam_degnide@yahoo.fr | DEGNIDE M. Adolphe (0029) 97 64 83 03, dam_degnide@yahoo.fr |  | DEGNIDE M. Adolphe (0029) 97 64 83 03, dam_degnide@yahoo.fr | DEGNIDE M. Adolphe (0029) 97 64 83 03, dam_degnide@yahoo.fr
INSITUTIONELS BURKINA FASO | C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Thematique Agriculture LV-A1: DGRE et DADI; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Thematique Agriculture LV-A2: Bureau national des sols; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Thematique Agriculture LV-A5: Ministère de l'Agriculture; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Developpement Rural LV-DR1: Ministère des Ressources Animales et le CIRDE; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE1: Ministère de L'Eau, de l'Agriculture; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE2: Ministère de L'Eau, de l'Agriculture; C2.3 - Developpement Systeme Aide Decision. Gestion de l'eau LV-GE4: Ministère de L'Eau, de l'Agriculture, | Ministère de l'Eau, de l'Agriculture, de l'Environnement | Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement |  | Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, |  | Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Eau | Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Eau
Insitutionnel NIGER | [14 empty] | Direction Générale des Ressources en Eau, Direction Générale de l'Agriculture, Direction Générale du Génie Rural, Direction Générale de l'Environnement |  | Direction Générale des Ressources en Eau, Direction Générale de l'Agriculture, Direction Générale du Génie Rural, Direction Générale de l'Environnement

## Planning
Activités | Methodes | Periode | Evenements | Lieu | Personnes impliquees
Analyse de l'enquete des menages: sections Socio-Economique, Usage de l'Eau domestique, and Ecosystemes services | Circulation du rapport d'analyse pour complements, corrections ... via EMAIL | 2016-11-01 |  |  | Scientifiques interessés
Analyse de l'enquete autour de l'activite touristique du Parc W et soumission à un journal academique | Circulation du rapport d'analyse pour complements, corrections ... via EMAIL |  |  |  | Scientifiques interessés
Analyse de l'enquete des menages: section evenements extremes et Usage de l'eau pour agriculture et nutrition | Circulation du rapport d'analyse pour complements, corrections ... via EMAIL |  |  |  | Scientifiques interessés
Developpement des policy briefs TOURISME et EAU et ASSAINISSMENT | Developpement et consolidation sur la base du rapport correspondant - via MAIL |  |  |  | Scientifiques interessés
Definition des specifications techniques pour installation E-WATER a l'AGHRYMET-ABN | Circulation fiche navette technique |  |  |  | AGRHYMET -JRC -ABN
Indicateurs ABN - protocole de partage avec la Base de Donnees - MEKROU | DISCUSSION avec ABN sur la definition de ce protocole et utilisation des ces indicateurs |  |  |  | ABN, JRC, AGRHYMET
Integration et harmoniation des données avec les donnees locales pour permettre leur integration dans les modeles i.e EPIC et SWAT | mise en place technique de la base de donnees mekrou et layers ( incluant donnees locales)selon les pre-requis des modeles SWAT, EPIC et autres…. |  |  |  | AGRHYMET -JRC
Analyse infrastructure d'irrigation et usage de l'eau, et Analyse de la fertilite des sols | Circulation des 2 rapports d'analyse pour complements, corrections ... via EMAIL |  |  |  | Scientifiques interessés
Analyses variabilite climatique et couplage avec scenarios changement climatique : analyses preliminaire | Circulation du rapport d'analyse pour complements, corrections ... via EMAIL |  |  |  | Scientifiques interessés
Prototype e-water avec integration outils variabilité climatique, modelisation agricole. | Prototype codé au JRC - presentation software a atelier pour commentaires |  |  |  | Scientifiques interessés
Mise a jour et traduction de l'Atlas thematique MEKROU | JRC |  |  |  | JRC
VALIDATION DE LA BASE DE DONNEES, ANALYSES BASELINE, ATLAS THEMATIQUE Version 2, METHODS ET MODELES A IMPLEMENTER ET PLANIFICATION 2017 | presentation detaillée, dicussion et validation | Fevrier 2017 | Atelier de validation de la Base de Données, Modeles disponibles et planning 2017 | NIAMEY (NIGER) | ABN-AGRHYMET-PNE-ETATS-SCIENTIFIQUES
Preparation de l'ATELIER FORMATION et PRODUCTION des ANALYSES ; materiel de travail et ciruclation des methods à appliquer | Preparation et organisation de l'Atelier 1 et communication via EMAIL |  |  |  | AGRHYMET-JRC
Developpement et d policy brief : Ecosystemes services | Developpement et consolidation sur la base du rapport correspondant - via MAIL |  |  |  | Scientifiques interessés
Evaluation et analyse de la vulnerabilite et resilience aux evenement climatiques extremes | rapport preliminaire cicule et consolide via mail |  |  |  | Scientifiques interessés
Analyse de l'enquete des menages : section Eau,Agriculture et nutrition | Circulation du rapport d'analyse pour complements, corrections ... via EMAIL | mars 2017 |  |  | Scientifiques concernés
FORMATION ET PRODUCTION des CARTES, ANALYSES, PARAMETRAGE MODELES sur le bassin de la MEKROU -ATELIER1 | ATELIER 5 jours | Avril 2017 | ATELIER 1 - AGRHYMET | NIAMEY (NIGER) | AGRHYMET -JRC-les scientifiques interessés
Preparation de l'ATELIER FORMATION et PRODUCTION des ANALYSES ; materiel de travail et ciruclation des methods à appliquer | Preparation et organisation de l'Atelier 2 et communication via EMAIL |  |  |  | AGRHYMET-JRC
Production analyses, cartes restantes a produire… selon ce qui a ete accordé durant atelier de formation et de production 1 | Repartition du travail a faire accordé entre les scientifiques de l'Atelier 1 |  |  |  | scientifiques concernés atelier 1
Communication et circulation des produits au comité consultatif | via email et communication via GWP/PNE |  |  |  | tous
Integration des outils/methodes/comments dans le module e-water | Integration par JRC |  |  |  | Scientifiques interessés
Analyse de l'enquete des menage sur les ecosystemes | rapport final |  |  |  | Scientifiques interessés
FORMATION ET PRODUCTION des CARTES, ANALYSES sur le bassin de la MEKROU -ATELIER 2 | ATELIER 5 jours | Juin 2017 | ATELIER 2 - AGRHYMET | NIAMEY (NIGER) | AGRHYMET -JRC-les scientifiques interessés
Production analyses, cartes restantes a produire… selon ce qui a ete accordé durant atelier de formation et de production 2 | Repartition du travail a faire accordé entre les scientifiques de l'Atelier 2 |  |  |  | scientifiques concernés atelier 2
Communication et circulation des produits au comité consultatif | via email et communication via GWP/PNE |  |  |  | tous
Consolidation de la liste de produits prevus et scénarios d'aide a la decision ( AGRICULTURE , GESTION DES RESSOURCES EN EAUX, ENVIRONNEMENT, EVENEMENTS EXTREMES/CHANGEMENT CLIMATIQUE, TOURISME ET SOCIO -AGRICULTURE) | rapports finaux d'analyse pour complements, corrections ... via EMAIL |  |  |  | Scientifiques interessés
Diffusion policy briefs; eau et assainissement, tourisme, ecosystemes, prodution et gestion agricole | via email et communication via GWP/PNE |  |  |  | tous
VALIDATION FINALE DES PRODUITS- E-WATER MODULE | presentaiton detaillee de tous les produits et software e-water | Septembre 2017 | Atelier de validation final | NIAMEY (NIGER) | ABN-AGRHYMET-PNE-ETATS-SCIENTIFIQUES
Consolidation de la liste de produits prevus et scenarios d'aide a la decision ( AGRICULTURE , GESTION DES RESSOURCES EN EAUX, ENVIRONEMENT, EVENEMENTS EXTREMES, TOURISME ET SOCIO -AGRICULTURE) | rapports finaux d'analyse pour complements, corrections ... via EMAIL |  |  |  | Scientifiques interessés
Installation e- water module ABN - AGRHYMET |  |  |  |  | JRC-AGRHYMET -ABN