CONTEXTO Y ANTECEDENTES

El programa EUrocLIMA nace en la Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno de América Latina y la Unión Europea celebrada en Lima (Mayo 2008), y tuvo como resultado la firma de la Declaración de Lima. En dicha Declaración se define EUrocLIMA como un programa conjunto de los países de Latino América y de la Unión Europea dedicado especialmente al cambio climático y cuyos objetivos principales son: “compartir conocimiento, fomentar un diálogo estructurado y regular a todos los niveles y asegurar sinergias y coordinación de las acciones actuales y futuras en este campo”. El programa, con una duración de tres años (comenzó el primer semestre de 2010), está financiado por la Comisión Europea (con un presupuesto de 5M de Euros) y consta de varias componentes: entre ellas una componente científico-técnica con una sub-componente Agua. En ella se enmarcan las actividades que se realizarán dentro de tres grupos de trabajo: Agua y Saneamiento (calidad), Hacia un Balance Hídrológico Regional y Mapeo de Actores.

Estos Términos de Referencia se refieren al Grupo de Trabajo: “Hacia un balance Hidrológico Regional”. El conjunto de las Instituciones Latinoamericanas del sector Aua se beneficiarían de las actividades desarrolladas, así como del establecimiento de una red virtual de trabajo. Los resultados además servirán en última instancia a los tomadores de decisiones políticas a nivel nacional e internacional del Sector del Agua.

PARTICIPANTES DEL GRUPO DE TRABAJO

El grupo de trabajo está formado por las siguientes instituciones:

- Centro del Agua para Zonas áridas y Semi-áridas  (CAZALAC)

- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI)

- Centro Común de Investigaciones de la Comisión Europea (JRC)

- Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN)

- Universidad Nacional de Colombia – Instituto de Estudios Ambientales (IDEA)

- Fundación Chile (FCH)

- Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)

- Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA)

- Agencia de Medio Ambiente (AMA - Cuba)

- Instituto de Investigación para el Desarrollo (Ecuador, IRD)

- UN-IHE (PHI) (a confirmar)

- Instituto de Recherche pour le Développement (IRD)

- Escuela Politécnica Nacional (Quito, EPN)

Los encargados de la coordinación y gestión del grupo son: CAZALAC y SENAMHI, siempre apoyados y en estrecha colaboración con el JRC.

OBJETIVO

El objetivo general de la sub-componente AGUA del programa EUrocLIMA es el de establecer una red virtual de instituciones de investigación y universidades latino-americanas en torno a los recursos hídricos, su gestión y monitoreo de forma trasversal, utilizando redes existentes.

Conforme al objetivo general y a los recursos disponibles en el marco de este proyecto, se ha establecido un objetivo específico del grupo: puesto que el cambio climático es un fenómeno a escala global y su estudio requiere de productos regionales y/o globales se ha acordado de establecer las bases y elementos necesarios enfocados a la generación de un producto de Balance Hidrológico a escala regional. Durante la fase de desarrollo de dicho producto, se podrá identificar los obstáculos, carencias, dificultades y problemáticas asociadas en la consecución del mismo.

METODOLOGÍA

Las actividades que se detallarán en el siguiente apartado serán implementadas por las Instituciones que forman parte del grupo, con el objetivo de reforzar y mejorar las capacidades técnicas en base a un modelo de Cooperación regional.

La organización y comunicación se establecerá a través de la plataforma AquaKnow (subgrupo “Balance Hídrológico Regional”): http://aquaknow.net/wg/balance-hidrico-regional.

Las reuniones virtuales de grupo se realizarán con una frecuencia mensual. Las reuniones más específicas de trabajo se fijarán con antelación suficiente para una coordinación con los otros subgrupos de EUrocLIMA-Agua. Los coordinadores del grupo “Balance Hidrológico Regional” trabajarán en estrecha colaboración con el grupo JRC – Water4dev (responsable: Dr. César CARMONA MORENO) que están a cargo de la coordinación general del proyecto.

Todos los entregables y resultados finales generados por el Grupo de Trabajo deberán incluirse en la Plataforma AquaKnow en libre acceso a todas las instituciones latino-americanas e internacionales. Los resultados y entregables podrán igualmente incluirse en cualquier plataforma o servidor on-line de cualquier institución latino-americana pero sus gastos y gestión correrán a cargo de dicha institución. La fecha de finalización de los trabajos es el 31 de Octubre de 2012.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PLANIFICACIÓN

A continuación se muestra un listado de actividades y entregables que servirán para alcanzar el objetivo establecido:

- Definición de una metodología común para el cálculo del Balance Hidrológico (BH)

a.1. Puesta en común de metodologías utilizadas por las diferentes instituciones para el cálculo del BH.

Resultado a.1: Propuesta conjunta de una metodología aplicable para el desarrollo de un producto de Balance Hidrológico a nivel regional-continental.

- Directrices para el proceso de armonización e inventario de datos

b.1 Recopilación de información geográfica disponible (en base a la metodología propuesta) a nivel de cuenca de los datos necesarios para el desarrollo del producto: temperatura, precipitación, evapotranspiración, cobertura vegetal, Modelo Numérico del Terreno, Mapas de suelos regionales, (otros a especificar).

Resultado b.1: Inventario de la información existente.

b.2 Identificación de los criterios de armonización de datos: formatos, unidades de medida, etc.

Resultado b.2: Documento de armonización.

- Creación de una base de metadatos

c.1. Reconstrucción del inventario de información a nivel de cuenca en una base de metadatos accesible vía AQUAKNOW.NET (las instituciones interesadas podrán proponer otros servidores a cargo de ellas mismas).

Resultado c.1: Base de datos geográfica con metadatos accesible on-line a través de AQUAKNOW.NET (las instituciones interesadas podrán proponer otros servidores a cargo de ellas mismas).

- Documento de análisis

d.1. Identificación de debilidades y fortalezas: falta de capacitación, datos, instrumentos, etc., fortalezas institucionales, oportunidades y amenazas orientados a la consecución del BH regional.

d.2 Proposición de prioridades de capacitación, actividades necesarias para el establecimiento del producto BH regional.

Resultado d: Informe de Análisis.

| Actividades | RESPONSABLE | PLAZO |
| --- | --- | --- |
| Resultado a.1: Propuesta conjunta de una metodología aplicable a nivel regional. |  |
| a.1. Puesta en común de metodologías utilizadas por las diferentes instituciones para el cálculo del BH. |  |  |
| Resultado b.1: Inventario de la información existente. |  |  |
| b.1 Recopilación de información geográfica disponible (en base a la metodología propuesta) a nivel de cuenca de los datos: precipitación, evapotranspiración, etc. |  |  |
| Resultado b.2: Documento de normalización |  |
| b.2 Identificación de los criterios de normalización de datos: formatos, unidades de medida, etc. |  |  |
| Resultado c.1: Base de datos geográfica con metadatos |  |
| c.1. Reconstrucción del inventario de información a nivel de cuenca en una base de metadatos accesible vía Web. | Centro del Agua – JRC |  |
| Resultado d: Informe final |  |
| d.1. Identificación de debilidades y fortalezas: falta de capacitación, datos, instrumentos, etc., fortalezas institucionales, oportunidades y amenazas orientados a la consecución del Balance Hídrico regional. |  |  |
| d.2 Propuesta prioridades de actuación, acciones futuras necesarias para el establecimiento. |  |  |

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES E INSTITUCIÓN

El proyecto EUrocLIMA financiará actividades en la consecución del producto y la identificación de necesidades, pero no financiará infraestructura institucional (secretariado, ordenadores, gastos de funcionamiento y gestión administrativa, ...).

En la proposición de las actividades, las instituciones deben de hacer una planificación a medio-largo plazo y no limitarse solamente a los plazos del proyecto. Se identificarán pues las líneas que correrán a cargo del proyecto EUrocLIMA (actividades y gastos de reuniones) y permitirá de identificar la voluntad regional en la consecución del producto regional.

Detalles Costes por Institución/Actividades

|  | Costes (EURO) | ITEM |
| --- | --- | --- |
|  |  | Costes de Actividades |
|  |  | Viajes y viáticos (asistencia a reuniones y talleres) |
|  |  | Otros Costes (especificar) |
| Total |  | Total costes |

Costes y Actividades

| Num. Tarea |  | Costes (Euros) | Institución Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gestión Proyecto |  |  |
| 2 | [Título Tarea 2] |  |  |
| 3 | [Título Tarea 3] |  |  |
| … | …. |  |  |
|  | Costes Totales |  |  |

Costes de Personal

| Responsabilidad o Grado | Tarea Realizada (Número de la Tarea listada previamente) | Institución (Acrónimo) | Coste (EURO) por mes | Meses Completos | Coste Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Footnotes

http://eeas.europa.eu/lac/lima/index_en.htm

# Text boxes

Términos de Referencia EUrocLIMA (Agua)

Grupo de trabajo “Hacia un Balance Hidrológico Regional”